## Mode d'emploi
Cahier de recette
Modèle proposé par Laurent Tulpan, directeur de projet digital. tulpan.net
À quoi sert ce document
La recette est la phase où l'on vérifie, avant la mise en ligne, que ce qui a été livré correspond à ce qui a été commandé. Ce cahier sert de référence commune entre vous et votre prestataire : chaque cas de test y est décrit, testé, daté et tracé. Sans document écrit, la recette se résume à des échanges de courriels et personne ne sait ce qui a été validé.
Comment l'utiliser
1. Reprenez les fonctionnalités de votre cahier des charges et créez une ligne par cas de test dans l'onglet Cas de test.
2. Décrivez le résultat attendu de façon vérifiable : une phrase qui permet de dire oui ou non, sans interprétation.
3. Testez, renseignez le statut, la date et le testeur. Décrivez précisément l'anomalie quand le test échoue (contexte, étapes, capture).
4. Fixez la criticité : bloquante (rien ne passe en ligne), majeure (à corriger avant la mise en ligne), mineure (à corriger après).
5. Suivez l'avancement dans l'onglet Synthèse, qui se met à jour tout seul.
Trois règles que j'applique en mission
Aucune mise en ligne tant qu'il reste une anomalie bloquante ouverte. C'est la seule règle non négociable.
Un cas de test décrit un comportement attendu, pas une opinion. « La page est jolie » n'est pas un cas de test.
La recette se prépare pendant la conception, pas la veille de la livraison. Les cas de test se rédigent en même temps que le cahier des charges.
Ce modèle est libre d'usage et d'adaptation. Le guide complet de la recette : tulpan.net/refonte-site-web/recette-tests/

## Cas de test
ID | Rubrique | Cas de test | Jeu de données | Résultat attendu | Statut | Criticité | Testeur | Date | Anomalie constatée
R-01 | Formulaire de contact | Envoyer le formulaire avec tous les champs valides | Nom, e-mail valide, message de 20 mots | Message de confirmation affiché et courriel reçu sur la boîte de destination | À tester | Bloquante
R-02 | Formulaire de contact | Envoyer le formulaire avec une adresse e-mail invalide | laurent(at)exemple | Message d'erreur affiché sous le champ, aucun envoi | À tester | Majeure
R-03 | Redirections | Appeler dix anciennes URL du plan de redirection | Liste des URL de l'ancien site | Chaque URL renvoie un code 301 vers la page équivalente, en un seul saut | À tester | Bloquante
R-04 | Contenus | Vérifier les pages qui généraient du trafic | Export Search Console des 20 meilleures pages | Chaque page existe, avec son titre et son contenu principal | À tester | Bloquante
R-05 | Mobile | Parcourir le tunnel de contact sur téléphone | iPhone et Android, écran 390 px | Aucun débordement horizontal, boutons accessibles au pouce | À tester | Majeure

## Synthèse
Synthèse de la recette
Cas de test renseignés
Testés (statut renseigné)
OK
Anomalies ouvertes
dont bloquantes
dont majeures
Avancement
Règle : aucune mise en ligne tant qu'une anomalie bloquante reste ouverte.