## Rétroplanning
Rétroplanning
Saisissez la date de livraison, la marge et les durées (cases jaunes). Les dates se calculent à rebours, en jours ouvrés, jours fériés déduits. Modèle proposé par Laurent Tulpan, tulpan.net.
Date de livraison | 2027-04-02
Marge projet (jours ouvrés) | 0
Livraison ramenée à un jour ouvré
Démarrage au plus tard
Contrôle
Étape | Responsable (nom) | Côté | Durée (jours ouvrés) | Début | Fin | Jalon de décision
Cadrage |  | les deux | 10
Validation du cadrage |  | client | 3 |  |  | oui
Cahier des charges |  | les deux | 10
Validation du cahier des charges |  | client | 5 |  |  | oui
Conception et maquettes |  | prestataire | 15
Validation des maquettes |  | client | 5 |  |  | oui
Production |  | prestataire | 30
Livraison des contenus |  | client | 10
Recette |  | les deux | 10
Corrections et recette finale |  | prestataire | 5 |  |  | oui
Mise en production |  | prestataire | 1 |  |  | oui
Pour ajouter une étape : insérez une ligne, puis recopiez les formules des colonnes Début et Fin depuis la ligne voisine. La dernière ligne s'arrête à la date de livraison moins la marge.
Les lignes « client » sont celles qui glissent le plus souvent : validations, contenus, accès, décisions.
Formulas:
Début = WORKDAY([Fin],-([Durée (jours ouvrés)]-1),Feries)
Fin = WORKDAY([Début, row below],-1,Feries)

## Jours fériés
Date | Jour férié (France métropolitaine)
2026-01-01 | Jour de l'an | Alsace-Moselle : ajoutez le Vendredi saint et le 26 décembre à la liste (Code du travail, art. L3134-13). Congés d'entreprise : ajoutez-les aussi, le calcul les exclura.
2026-04-06 | Lundi de Pâques
2026-05-01 | Fête du travail
2026-05-08 | Victoire 1945
2026-05-14 | Ascension
2026-05-25 | Lundi de Pentecôte
2026-07-14 | Fête nationale
2026-08-15 | Assomption
2026-11-01 | Toussaint
2026-11-11 | Armistice 1918
2026-12-25 | Noël
2027-01-01 | Jour de l'an
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du travail
2027-05-08 | Victoire 1945
2027-05-06 | Ascension
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-15 | Assomption
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice 1918
2027-12-25 | Noël
2028-01-01 | Jour de l'an
2028-04-17 | Lundi de Pâques
2028-05-01 | Fête du travail
2028-05-08 | Victoire 1945
2028-05-25 | Ascension
2028-06-05 | Lundi de Pentecôte
2028-07-14 | Fête nationale
2028-08-15 | Assomption
2028-11-01 | Toussaint
2028-11-11 | Armistice 1918
2028-12-25 | Noël
2029-01-01 | Jour de l'an
2029-04-02 | Lundi de Pâques
2029-05-01 | Fête du travail
2029-05-08 | Victoire 1945
2029-05-10 | Ascension
2029-05-21 | Lundi de Pentecôte
2029-07-14 | Fête nationale
2029-08-15 | Assomption
2029-11-01 | Toussaint
2029-11-11 | Armistice 1918
2029-12-25 | Noël
2030-01-01 | Jour de l'an
2030-04-22 | Lundi de Pâques
2030-05-01 | Fête du travail
2030-05-08 | Victoire 1945
2030-05-30 | Ascension
2030-06-10 | Lundi de Pentecôte
2030-07-14 | Fête nationale
2030-08-15 | Assomption
2030-11-01 | Toussaint
2030-11-11 | Armistice 1918
2030-12-25 | Noël